# 第10回リニアコライダー計画推進委員会議事要録

日時：平成19年8月7日(火曜日)　13:30 ～18：00

場所：４号館1階セミナーホール

出席者：高崎、神谷、平山、横谷、野崎、山内、宮本、生出、榎本、加藤、山本均、木村、田内、福田、佐藤、浦川、野口、久保、早野、峠、栗木、山本明、上野、山下、尾崎　各委員、鈴木機構長

（欠席者：下村、黒川、岡田、駒宮、斎藤　各委員）

オブザーバー　16 名

配布資料

一括資料

  - 第9回リニアコライダー計画推進委員会議事要録

  - リニアコライダー計画推進委員会委員名簿及び同規程

  - ILCSC Meeting at DESY June 1, 2007

  - International Cost Review of ILC

  - ILCSCからFALCへの手紙（July 11, 2007）

  - FALC報告

  - 測定器報告

  - ILC-GDEの活動・計画

  - LCグループ本年度の方針

  - STFの開発状況

  - ATF/ATF2状況報告

  - 今後のR&D計画

## 議事に先立って

横谷委員長から、以下の報告があった。
前回以降半年以上経過しているため報告事項がたくさん有る。先ず、平成19年3月の任期満了に伴う委員改選による4人の新任委員の紹介をしたい。宮本彰也（素核研第２物理系）、山本均（東北大）、福田茂樹（加速器）、野口修一（加速器）の4名である。次に、委員会規則第5条第3項に基づき、委員長代理を峠委員にお願いする。前回議事要録はすでに委員の方々により承認済で一括資料に収められている。

## 1. 機構長挨拶・ILCSC報告

鈴木機構長より以下の前回からのILC関連の経緯（挨拶に代えて）とILCSC報告があった。

RDRのコスト評価による値が3桁の精度で表示されているが、（2007年2月IHEPでの記者会見で発表する数値としては）細かすぎるとのコメントをした。日本からは1桁でよいという意見を出したが、結論として記者会見発表の場では2桁になった（http://www.interactions.org/cms/?pid=1024912）。GDEによるILCSCへのRDR最終原稿の提出後、4月にB.BarishとFNALで議論した。そこで、GDEがサイトを決めてしまうことに対し強い懸念を伝えた。その結果、GDEとしては各領域から出されたサンプル候補地について詳細な技術的な検討を行う。そして、サイトの決定はしかるべき国際組織において行うことで一致したと理解している。また、Project managerは当初一人の予定であったが、日本からも出したいと主張した。結局、3つの地域からそれぞれ一人を出すことになった。GDE-B.Barishの独走が目立っているが、ILCSCの役割等何かしなければならないと思っている。R. Orbach科学担当次官(Under Secretary, Department of Energy)から日本政府関係者と議論する場を設けて欲しい旨の提案があった。　R. Orbachは、Bush政権中の任期のため、現政権内で（ILCの米国建設の）土台を作りをしたいと思っているようである。また、FNAL所長によると、FNALは201X年(X=2～3)までILC R&Dをやり、その後、状況によっては別のprojectを行うつもりである。

（Q：田内）：米国でのILCの政治的な取り組みのお話をされたが、日本の状況はどうか。

（A：機構長）：何もない。

ILCSCは、現在のMACは解散し、EDR phaseに対応する新しいMACを立ち上げることを決定している。

ILCコストレビューが5/23-25にLAL (Orsay)であった。レビュー委員は16人で、アジアから中国（Chen Jiaer）、インド（S.S.Kapoor）、韓国（G.S.Lee）、日本（尾崎、常松、黒川）が出席した。コストの主なドライバーは主リニアックと一般施設（Conventional Facility, CF)である。産業界との協力をもっと推進すること、さらなる政府関与が必要なことなどが指摘された。

DESYで開かれたILCSCにおいて、WWSからの提案を議論し、以下のように決定した。 (1)2008年秋までに測定器を2つに絞ること、(2)Research Director(RD)をできるだけ早く選出すること、(3)RDは、ILCSCが任命し、ILCSCに報告する義務があること、そして(4)測定器を２つに絞ることに関しRDに助言を与える役割を持つInternational Detector Advisory Group(IDAG)を結成すること。また、RDはGDEのdirectorと並び、ともに、上に一つのアンブレラ（ILCSC)を持つべしとの意向が示された。測定器を二つに絞るために、Letter of Intent(LoI)をILCSCが今年の秋にcallし、来年夏までに提出を募ることになった。ILCSCではRDを選出する下部委員会を立ち上げて、候補者がノミネートされつつある。地域バランスの点からRDはアジアから、という意見が強いため、日本人がなる公算が大である。 EDR-MoUについては、BNLのS.Ozakiが中心となって草稿を作り、次回のILCSCで協議される予定である。 また、ILCSCよりEDR supportを各国政府に訴える手紙を書くことが、米国から提案され、これを受け、ILCSC議長から FALC議長へEDR-supportを要請する手紙が7月11日付で送られた。このILCSCにおいて、私（機構長）と駒宮はExecutive Board (EB) 結成の提案を行った。EBの役割が不明確である、また、EBが大きな権力を持つことが懸念されるとの指摘があり、提案は受け入れられなかった。もう一度考え直して提案したい。 この他PMが3人なったことによるcommon fundの扱いについて、FALC Resource Group (FALC-RG)で検討してほしいという要請がILCSCから出された。

アメリカ側はUNESCOタイプのcommitteeで同意を付けILCを推進する提案が非公式になされた。日本側はアメリカ提案に抵抗した。

（Q：横谷）：EB提案が不評とのことであるが、現在までILCSCが権力をあまりにも持っていなかった。

（A：機構長）：EBが勝手に走り出すことの懸念の方が大きかった。ILCSCのGDEへのoversight,　特に各国政府への働きがけをこれから強くしなければならない。

（Q：横谷）：GDEの独走をいかに止めるのか。

（A：機構長）：次回のILCSCで何を提案するのかを明確化したい。例えば、サイト選択をどのようにするのかなど。

（Q：横谷）：黒川さんのILCSC議長任期はいつまでか。

（A：機構長）：2007年10月までである。また、アジア中での取り組みをやらなくてはならない。

（Q：山本均）：WWSはアンブレラ組織を提案しているが、ILCSCは支持するか。

（A：機構長）：次の議長のがんばりによる。

（Q：峠）：GDEにたいする、有効なチェック機構として、EB又はそれに代わるものが必要である。これまでのGDEでは、過度な分業化と権威主義的な運営のため、組織内の政策論理、技術論理にたいするチェックが、適切に行われてきたとは言いにくい。たとえば、コスト評価では、目標値をどこに設定するのが妥当か、について突っ込んだ議論がおこなわれた形跡がない、ないしは、我々GDE現場にたいする十分な説明がなかった。これは遺憾であった。ある種のoversighting bodyを考える必要が有る。

（A：機構長）：何とか努力する。また、PM3人にも期待している。

（A：山本明）：了解しました。

## 2. FALC報告

山内委員から、以下の報告があった。
FALCは、第10回が1月22日ロンドン、第11回が7月11日ローマで開催された。また、FALC-RGは第6回が5月1日シカゴで開催された。

第10回では、FALCの定義付けのための議論が行われた。ILC推進とcoordinationとは何か等のterm of reference（定義、規則）を今夏各国政府に提出する予定である。また、年1回 FLACよりannual reportを各国政府に提出することになった（2007年11月の予定）。RDR報告を受け議論した。RDRを社会がどう受け止めるか？非常に魅力的、学問的重要性、を訴えることの必要性が指摘された。

第11回では、ICFA, RG, GDEなどからの報告があった。RDR完成後失効するMOUに代わるEDRのためのMOUの議論があった。EDR-MOUは8月のILCSCで策定される。PMを3人にすること，Research Directorについての意見交換があった。2013年までにシステムテストを終えてクライオモジュールの生産が可能になる予定。一方でR&Dにさらに時間をかけてコスト削減をめざすべきとの意見もあった。また、EDRはサイト選択など解決するためのマイルストーンであり、各研究機関の役割、競争と協力の必要性なども指摘された。リソースグループ（RG）にEDR作業に必要な予算配分の検討を依頼した。

技術的波及効果のワーキンググループでは、アジア、アメリカ、EUでcoordinateし独立にreportをまとめることとなっていた。7月には1-3枚程度の報告がアジア、アメリカよりあった。ヨーロッパは8月16日の第12回FALCに提出する。2008年1月18日の第13回FALCまでには、20ページ程度の報告書を作成する予定である。

RGから、2005- 2008年度のコモンファンドについての報告があった。これまでKEKは1/6を負担している。決算がよくわからないなどの疑問点をクリアにした。2008年度は、PM３人、RDなどなど追加有り再検討が必要である。

（Q：山本均）：測定器LoIに関してFALCで懸念が示されたと聞いた。委員長が懸念したのか？　気にしなくてよいか。

（A：山内）： DCR完成後すぐに、LoI の来年夏提出に対して懸念があった。少し拙速ではないか、議論を性急に進めている、LHC物理によるため数年ほど早いのではなどの懸念が表明された。

（Q：横谷）：EDRへのリソースの議論はどうなるのか。

（A：山内）：リソースグループで議論される。

## 3. 測定器報告

山本均委員から、以下の報告があった。
日本学術振興会からの科研費、学術創成研究費などを主な財源として測定器開発を行っている。学術創成は2年目であり、そのexecutive board (EB)会議が毎週、一般会議が毎月、そして、12月には年会が開催されている（http://kds.kek.jp/categoryDisplay.py?categId=70）。当初、VTX, TPC, CAL, PFA, GRIDでスタートしたが、最近、MDIと物理も含めている。

測定器関連のスケジュールとして，9月17-21日にIRENG07、10月22-26日にALCPG07/GDE、12月4-6日に年会、そして、2008年3月3-6日にACFA-LC/GDEが開催される。

来年8月のLoI提出に向けて、GLDとLDCは統合され一つのLoIを提出することが合意された。その統一作業のための"Joint Steering Group"が6名のboard（合同委員会）により1ヶ月以内に結成される。

Research Director (RD)は ILC experimental program全体に責任を持ち、定期的にILCSCに報告することになっている。候補者は選出済であり、アジアより選ばれる予定である。

今年8月にILCSCがLoIをcallし、2008年末には2つの測定器が選ばれる。2010年には測定器EDRが完成される予定となっている。

（Q：山本均）：RDのサラリーはどこからでるのか？

（A : 横谷）：アジアから選ばれるならKEKよりと聞いている。

（C：山本明）：議論が中途半端でどこにもない夢のお金の話をされても困る。KEKよりin-kindということのようであるが、兼務で終わってしまうのではないか。

（Q：山本均）：RDの任期はEDRまでか。

（A : 機構長）：少なくともEDRまで、4-5年と考えている。

（Q：山本明）：KEKからの in-kindなら日本の大きなcontributionとして知らせてほしい。

（A : 横谷）：BarryはDoEよりサラリーをもらっている。

（A : 機構長）：コモンファンドを増やして、その中で日本の負担分を明確化するようにしたい。

## 4. 最近のGDEの活動・計画

山本明委員から、以下の報告があった。
各地域からそれぞれ一人の合計3名のProject manager (PM)が選出された。PMの一人として選ばれた当初、regional directorとの関係などの明確な議論が必要との問題提起を行った。その結果、GDE議長のB.Barishより組織図（一括資料）が提出された。

PMの主な役割はtechnical development をworld wideにmergeすることであり、regional directorは国際協力の推進、予算支援、権威付けなどを行う。そのため、regional directorはその（regional）国際協力を定期的にreviewする。このようなtechnicalとregionalな流れは縦横のマトリックス構造のようである。

Project Management Structureでの山本の担当は、Main Linac technology ( Superconducting cavity , main linac integrationなど）であり、Global systems (civil, control, CF)およびProject Management officeはM.Ross、Accelerator SystemsはN.Walkerが担当する。これらのtaskをGDE directorの下に実行して行くのがPMの役割である。

今後、15個のEDR kick-off meetings により、RDRを自己評価し、EDRをどうするかなどを議論し、課題を技術的に整理、統合していかなければならない。

GDE コモンファンドはPM3人でパンクするようなものではだめで、増大していくものでなければならない。また、現金よりin kindでのサポートが主体とならなければならない。

（C：横谷）：今年度のコモンファンドはLC開発費の中から出している（2,000万円）、PMはそれぞれのregionのin kind contributionとなる。(200kドルのKEK負担を明示しなければならない）

（C：機構長）：日本からのPM,RDは日本がサポートする覚悟である。コモンファンドとして位置づけ増やし、そのなかのものをin kindでサポートしたい。

（C：山本明）： コモンファンドとして申請し、in kindでcontributionを明確化し

てほしい。

## 5. 本年度の方針

横谷委員から、以下の報告があった。
次のマイルストーンは2010年のEDR完成である。technically driven timeline for the ILCでは、2012年建設開始、2015年量産体制の確立、そして、2019年ILC建設完成である。

GDEはEDRのための組織編成が行われた。その組織上、PMはレベル2で各エリアリーダーはレベル3に位置付けられている。今年中にwork package(WP)の編成作業が行われ、各WPごとに予算と責任の明確化が行われる。EDR kick-off meetingsは8月から10月に開催される。

KEKでは、ATFの開発項目のいくつかはDumping Ring (DR)のWPとして位置付けられる。KEKBでのILC-DR R&DもDR-WPとなる。ATF2はそれ自身がBDSの一つのWPと位置付けられる。ATF2のcommissioningは来秋である。また、ATF2は少なくともILC建設開始まで継続される。

4月に計画したスケジュールでは、4-7月STF Phase 0.5、9月から来年3月までSTF Phase 1であった。しかし、計画は以下のように修正された。10月に35空洞１台でSTF Phase 0.5をやり直し、45空洞については11月に決める。STF1の完了は来年5月ないし8月になる。EP設備は10月から運転を開始するが、当面は野村のものと平行して運転する。

2010年EDR完成のためには2009年までには（GDEが）空洞タイプと加速勾配を決める必要がある。空洞タイプは純正TESLAタイプ、TESLA-like、LL型３つの中から選ばれるだろう。

KEKでは、2008年度にSTF Phase 2を設計する。高圧ガス検査を控えているので、建設開始の十分前に空洞タイプを決めたい。純正TESLAタイプでない場合は、TESLA-likeにしろ、LL型にしろ、それ自体として完全に動くこと、そして純正よりよい性能（高い加速勾配の実現、純正では不足な諸性能改善など）を実証しなければ、GDEに選択されないであろう。すでに選択のプロセスを開始した。先ず、それぞれの問題点の指摘、それに答える形で進めている。選択後は、選択された型に対して重点的にS0で設計勾配の確立(2009年末まで）を行う。選択されなかったものは長期計画として練り直す。最後に2005年から3年間の年度予算が示された。2007年度が前年度を若干下回っているが、ほぼフラットに推移している。

(Q : 生出) : 空洞の選択は、2つ始めてそれぞれの結果が出てからするもの、まだ結果でてない中でできるか。一貫していない。スケジュール優先ではR&Dはできない。選択する必然性がない。

(A : 横谷) : それぞれR&Dを続けると予算、人員資源的に破綻する。STF Phase 0.5の遅れで選択を遅らせるかもしれない。

(Q : 神谷) : どちらかの空洞スキームを完全に捨てるわけではない。焦点を絞った、一定規模での技術開発は続けられる。

(C : 山本明) ：１つのデザインで複数のものの性能を出さなければならない。ILCで必要な台数の2-3%程度の規模で行わなければならない。そのために一つのタイプを選ぶ必要がある。予算上の区別は必要である。

(A : 横谷) : 選択されなかったものは、予算上許される範囲内で、S0として継続する等が考えられる（縦測定）。

(Q : 神谷) : STF0.5からSTF1は、どのようなスケジュールか？

(A : 横谷) : STF0.5は10月に35空洞を試験する。 45空洞はleak testの結果で判断する。

(Q : 生出) : 計画を立て直す必要があるのではないか。

(A : 横谷) : STF-1, -2は必ず必要、STF-0.5,-1を行いながら-2を考えなければならない。

(Q : 生出) : STF-2 のスケジュールに合わせるようにするのはおかしい。必要なR&Dをすべき。

(Q : 山下) : そもそも、レシピの問題が主のはずである。2つのグループによるそれぞれレシピなどデータを揃えることが重要である。それから、STF2ではないか。

(A : 横谷) : それでは、S0に重点を置きすぎている。S0以外にもたくさんやることがある。

(Q : 山下) : 日本はS0に重点を置くこともありえる。

(C : 山本明) ：超伝導空洞には多くの流派がある。また、互いに現実的に協力できない面がある。予算的に選択することが必要である。

(C : 神谷) : けんかしているはずはない。所詮加速器である。

(C : 山本明) ：2012年の建設開始を考えるとquality controlが重要、そして、基礎開発も必要であるが、「2012年」の意味の確認が必要である。

(A : 横谷) : GDEスケジュール timeline 上からのsuggestionがほしい。それを遵守していく。遅れることもあるが、GDEの枠を越えることはできない。

(C : 山本明) ：あるquality以上のものが量産出来るのが必要。そうすると、１年後に量産グループがいなければならない。2つのグループをKEKに持つことは難しい。

(C : 生出) : 2グループでは基礎技術までやることになっている。

(C : 山本明) ：STFもGDEスケジュールに準拠する必要がある。議論が必要である。

(C : 木村) ：蛇足だが、作るとなるとconservativeになる。長さでカバー出来るなら、今までにたくさん作られているcavityが選択される。本気でILCを作るときの戦略が必要である。

(C : 横谷) : 空洞の加速勾配がGDEの関心、2009年までに決める。31.5MeVは難しいなら、勾配を下げることになる。下げると値段が上がるので下げられないのが現実となっている。

(C : 木村) ：最後は金がかかってもconservativeなものにもどる（例：SSC, 死んでしまったが）しくじることに対して慎重になる。

(Q : 生出) : 今がその段階か？

(A : 木村) ：「2012年」ならそうだ。

(C : 山本明) ：quality controlに重点が置かれる。基礎開発グループとのバランスも必要だが、予算的に区別される。

(C : 機構長) ：cost downの可能性がわかれば、開発しなさいという議論がでてくるだろう。

(C : 山本明) ：性能のほかに歩留まりを上げなければならない。それをするグループが必要。1000台のcryo-moduleとすると、20-30台で80%のquality controlを示すことが重要である。

(Q : 木村) ：demoに必要な台数は明確か？

(A : 山本明) ：LHCの例では1%であった。ILCでは、アジア1％、3つのregionで3%程度、 数%レベルを示すのが必要である。各region 30台で総数100台で実証する。

(Q : 木村) ：それは、cavity 試験のみでよいか?

(A : 横谷) : 縦測定が主となる。

(Q : 木村) ：2 GeV LINAC くらい必要ではないか。

(A : 山本明) ：まだそこまで話は進んでいない。

(A : 横谷) : XFEL (DESY)では23.6MeV/mである。

(Q : 木村) ：23MeV/mでは金がかかりすぎるのか。

(C : 生出) : high gradientのほうがよいかもしれない。

(Q : 木村) ：それはoperation マージンで有利のため。 PF LINACでは田中氏が 10MeV/m以下で作った。（SLACでは20MeV/mが稼働中であったが）数作ってみないとわからない。

(A : 横谷) : 数を作るところに移行したい。

(Q : 栗木) ：選択するのはなにか？

(A : 横谷) : shapeを選択する（レシピではなく）。

(Q : 栗木) ：shape選択後、レシピを決めるのか。

(A : 横谷) : レシピはshapeと関係ないのではないか。

(Q : 栗木) ：レシピは走りながら考えるということか。

(A : 横谷) : そうだ。

(C : 上野) : 私はKEKでのEP設備の建設を担当している。モノ作りを担当する機械工学センターから意見を申し上げると図面化が重要であると考える。空洞製作の場合、R&Dのための変更は理解するが、図面（仕様）が固まれば開発速度も速い。もう一度、戦力、インフラを考えてみ直す必要があるのでは。夢に終わらせたくない。

(Q : 生出) : 全体像の見直しが必要ではないか？

(A : 峠、山本明) ：EDRでは全体像を見つつ、そういう見通しを持ってやっている。

(Q: 上野) : 我々の実力を知って行うべきではないか？世界に対してした約束（納期）

が守られていないのが現状となっている。

## 6. ワーキンググループ報告（1）：STFの状況

早野委員から、以下の報告があった。
2007年1月から7月の間に、クライオモジュール、RFパワー、新規設備（EP, High pressure rinse）の3項目のR&Dを行った。

クライオモジュールは5月に組み上がり、真空引きと冷却試験の実施に移った。作業初期にcold boxにleakがあり、ただちに修理ののち、空洞をふくむクライオモジュールの真空引き作業に入ったところ、LL空洞のジャケットにleakがみつかり、LL cavityをHeライン系から切り離すこととした。それに2週間かかった。ついで、Baseline cavity （35空洞）だけがHeライン系につながった状態での真空引き作業中、再びleak があった。このleakは、真空断熱部を真空引きし、Heラインに加圧するときだけに検出されるもので、調査の結果、初期にcold box で leak したのと同じconnector部分であることがわかった。そのleak箇所の同定に時間を費やし、結論として、夏休み前の冷却試験は行うことができなかった。

cold boxは修理改造中で、9月からクライオモジュールに接続し、10月に35空洞冷却試験を行う。LL空洞は取り出しleak箇所の同定を行う予定である。

入力couplerは1MW, 2MWの2タイプをSTF地上部の試験エリアで大電力試験した。 TESLA like (35)空洞は4台試験し、3台は20MV/m、1台は29MV/mを達成した。LL(45)空洞は3台試験された。その内1台は両端が真直ぐのビームパイプのままのものであり、29MV/mを達成した。残りの2台は19.5MV/m、12.4MV/mを達成した。この中の1台をSTF0.5に組み込む。まだ試験されていない１台はtuner研究用に使用される。また、1台のLL空洞をJLABへ送った。そこで、表面処理などprocessが行われ加速勾配試験が行われる予定である。

また、6個のLL型単セル空洞による表面処理（レシピ）の試験が行われた。結果は46.7±1.9MV/mであった。歩留まりなどは統計不足でわからない。

さらに、導波管の2つのタイプ組みあがり試験を予定している。日米協力で、100MW マルチビームクライストロンの製作を行っている。クリーンルーム稼働中、超純水稼働中、high pressure建設中, EP試験中である。縦測定装置は11月末に完成する。また、周波数などの自動pre-tuning装置をDESY,FNALとの共同で製作中である。これは、XFEL用 (FNALソフト、日米協力、来年春1台納入予定）のものでもある。

## 7. ワーキンググループ報告（2）：ATF/ATF2の状況

照沼助教から、以下の報告があった。
ATFでは、(ILC用) fast kicker, ring BPM (FNAL 本格参加）, Laser Wire (LW), Digital IP feedback system (FONT), Fast ion instability(定量的評価）などのR&Dが行われている。建設中のATF2は、 Q-magnetの1 set, nm BPM のR&D、そして、新しいビームライン建設のための 床工事が行われている。

fast kickerは rise time < 3ns（2.2ns) を達成した。2007年より取り出しの試験を行う。現在は3 bunch (154ns間隔）を取り出しているが、fast kicker使用により、60bunch (154ns)　又は、30 bunch (308ns) のビームの取り出しが可能となる。実際には、local bump, septumの組み合わせで取り出すことになる。

ring BPMプロジェクトは、2pmのvertical emittance達成を最終目標としている。現状のボタン型BPMのエレクトロニクスシステムを性能のよいものに置き換えることが行われている。これは日米協力事業として行われ、SLACはdownmix-circuitを、 FNALは VME EchoteK モジュール, VME crate,を担当し、KEKはATF controlシステムを担当している。これまで、20個のBPM ( 10/arc)のエレクトロニクスシステムが更新された。その結果、DRビーム軌道位置精度が、±700um から ±25(15)um へと向上した。今秋に 5台が更新され、2008年春にはさらに60台更新される。これですべてのBPMが更新される。

Pulsed LWは電子ビームサイズ測定精度がσ=15umから8umへと向上した。実際の電子ビームサイズはum程度と小さいため、この測定結果はまだlaser beamの太さで決まっている。さらに、レーザーoptics改良でILCで必要な精度1umの測定を達成する予定である。

FONTは、3 bunch beamで試験を行い、2nd, 3rd bunchでfeedbackを確認している。

Fast ion instabilityは、20 bunchの後半のbunchでemittance growthの観測/測定で定量的に評価される。これまで、真空度を変えて測定した。single train beamでは真空度２x10-7Pa, 10-6Paでは観測されなかった。3 train modeで、2 x 10-5Pa でinstabilityを観測した。今後、窒素ガスinletにより定量的な測定を行う。

Webexと Skype の併用によって、ビームテスト時に、SLACよりremote participationが行われた。SLACとKEKのスクリーンを同時に眺められ、リアルタイムにデータ収集と解析が行われた。ただし、これによりSLACからATFの制御はできない（認められない）。

ATF2では、ATF ダンピングリングで得られる低エミッタンスビームを利用し、ILC 最終収束系の技術開発研究を行う。そのため、取り出しビームラインを西側に50m程度延長して新しいビームラインを建設している。これまで、電磁石設置用のコンクリート架台24台、そのmovers (FFTB使用のもの、27台）、4極電磁石（28台）、空洞型-QBPM (39台）の製作・納入が完了している。これら架台を含めて電磁石１セットをATF取り出しビームラインに設置し、first pulse calibration methodなどの試験を行った。

また、位置分解能2nmを目標とするIPBPMのR&Dも行われた。現在、8.7nmの分解能を達成した（１時間程度測定し続けた）。床工事は9月末に完了予定である。beam commissioningは2008年10月を予定している。

(Q : 山本均) ：ATF2は一つのWPとなっているが、問題はないのか

(A : 浦川) ：ATF2プロジェクトとして一つにまとまってやっていくので問題ない。

## 8. 長期計画

野崎委員から、以下の報告があった。
STF2以降、超伝導空洞技術の工業化（量産、quality control、歩留まりなど）を目的とするSTF3が長期計画の中心となる。STF3では、RFユニット3台が直線上に並んでいる。空洞の総数は78台である。（RFユニットは3台のクライオモジュールで、それぞれのモジュールには9,8,9台の空洞が入っている。真ん中のモジュールには4極磁石1台も入っている。10MWのクライストロン1台でRFパワーが供給される。）STF3の総予算は115億円である。STF3のスケジュールは、2011年までに建家拡張し、2012年までに3 RFユニットの設置、2015年までに運転・試験を行うものである。

(Q : 浦川)：STF3でビームを加速するといくらになるか。

(A : 横谷)：STF2の部分を合わせれば3GeV程度である。(31.5MeV/m)

(Q : 神谷)：STF3の配置図はあるか？

(A : 横谷)：100mあまり延長する建屋の図はある。

(Q : 木村)：international的な位置づけは？

(A : 横谷)：USAではSTF2相当の規模の計画が進行中である。6GeV LINACの話はある（proton linac としても使える)。DESYではXFEL (20GeV)の建設が2007年から始まろうとしている。

(Q : 木村)：各regionで別々でよいか？

(A : 横谷)：各regionそれぞれに生産拠点は必要である。

(Q : 木村)： 世界に一つ施設を作り、並べて性能の良いものを選ぶのが通常である。したがって、DESYのものが選ばれる確率が大きいのではないか？

アジア各国の参加形態、今後の協力方針として、部品供給、システム製造の分担が考えられる。中韓印は各国に生産設備を作りたいと希望している。

## 9. 意見交換

(Q : 横谷)：産業界から量産化に向けての必要なR&D規模について尾崎さんの意見を聞かせて下さい。

(A : 尾崎)：500億円程度で、150億円／regionであれば、企業として元気が出る。

(Q : 栗木)：EDRの性格にもよるが、STF2, 3とGDEのscheduleが一致していないと思うがどうか。

(A : 横谷)：できるだけ、GDEのtimelineとの整合性をはかりたい。

(C : 栗木)：2015年に工業化が終わるころ、GDEのスケジュールを現状に合わせることをしたほうがよい。XFEL建設で工業化はどこまで行っているのか。

(A : 横谷)：2011-12年 3RF unitsを製造する, 2012年で製造を終わっているので、GDEスケジュールと違っていない。

(Q 野崎)：GDEでも大量生産は2015年からとなっている。これとそれほどちがっていない。

(C 峠)：GDEで公言されているタイムラインとの整合性の検討は是非真剣にすべきである。例えば、部内的（現場）なことでは 未熟な現状技術をいかに迅速に成熟させ、公言している時間スケールで工業化をはかるのか、あるいはそもそもがそんなことが可能か、可能にするにはどうしたらよいのか、といったことが大きな問題になる。部外的なことでは、LCのために待たされていると感じている SuperB関係者などへの説明責任をどうするか、ということである。

(C : 尾崎)：産業界の経験から、STF3ではレシピがわからなくてやみくもに作るこれまでの方法は避けるべきである。

(Q : 木村)：SNS (Spallation Neutron Source)（200m) 超伝導LINAC higher modeでトラブっている。ビームを通してみないとわからないところがある。超伝導空洞は、余裕があればあるほど楽である。統計はどうか。

(A : 野口)：TRISTANの経験縦測定の1/2で運転した。pulse運転の場合は、これほどmarginは必要でないかもしれない。勾配だけではなく、システム上たくさんやることがある。

(C : 榎本)：施設，サイトで、全体のスケジュールも検討している。2012年建設開始は不可能である。 2012年は各国の都合を無視したもの。特にサイト選択等。早くても、アジア（日本）では2015年でないと対応出来ない。アジアで無理でない計画かどうか検討すべきである。上野氏の指摘を重視すべきである。

(C : 横谷)：2015年の日本の事情はサイト調査が必要なためである。アメリカではその問題はないため、このtimelineはアメリカサイトのメリットであるというBarryの発言もある。

(C : 榎本)：アメリカでは2010年サイト決定、それから国際的な議論が始まると想定している。

(C : 峠)：DESY GDE会議の時点で、アメリカの現場レベルの人またはengineerの認識は榎本さんのものと同じ（米国といえど、現時点でただちにサイトボーリング調査を始められるような段階には無い、の意）。席上質問にたいして、FNAL所長から、『FNALサイトですぐにボーリング調査可能か、それはapprovalされているか、自分にはわからない』との発言もあり。

(Q : 横谷)：approvalとは？議会か？

(A : 峠)：ボーリング調査開始のために、議会、DOEどちらのapproval が必要なのか分からない、ということも含めて「米国ではわからない」ということであった。

(C : 横谷)： 今のGDE timelineは、DESY以後、Barryが作り直したものである。

(C : 機構長)： 2010年EDR完成の段階で現実的なスケジュールを考えればよい。

(C : 横谷)：STF Phase-3は2010年後では間に合わない。(STF Phase-2 2年計画）2012年建設開始を想定してよいかを今議論しないといけない。

(C : 野崎)：STF Phase-3をいずれしなければならないとすれば、とりあえず、インフラの整備を始めればよい。

(Q : 横谷)：長さがわからないのに建屋建設をはじめるのか。

(A : 野崎)：日本のプランを主張することも出来る。今まではGDEに対して受け身であったが、案を出すこともできる。

(C : 峠)：ILC のTimeline にかんする部内（？）論議について一言紹介したい。EDR task forceで峠、生出、早野が検討してきた。下から積み上げた結果のスケジュールを書いたが、Barryはやめてくれといった。そのとき、ECは沈黙していた。ILCSCでも、ICFA でもあるいはExecutive Board でも結構ですから、時間スケール、予算をふくめた大局的な議論を是非お願いしたい。現在の議論のありよう（無さ加減）はきわめて好ましくない。

(C : 横谷)：S2グループはtime lineを出さなかった。

(C : 峠)：日本でいえば、STF Phase-2 に対応するあたりまでの開発にかんする timeline は議論し、それは報告書に書いた。ただし、建設モデルにかんする検討を尽くせなかったので、建設にいたるtimelineは書いてない。

(C : 横谷)：スケジュールは技術的にきまるものではない。勾配がXFELの23.4MV/mでOKなら2012年建設開始も非現実的ではない。基本方針がほしい。ただ、お金が高価となる。

(C : 野崎)：非常にうまくいったときに、2012年もありえるというシナリオである。政府との交渉を見ながら、どちらでもいけるようにしなければならない。

(C : 野口)：下からの意見も必要。空洞電圧のターゲットをどこに置くのか。2012年もそんな変なものではない。

(C : 宮本)：低勾配とサイトstudyは別の問題、日本誘致を前提とした日本の戦略が必要である。

(C : 横谷)：もちろん別である。

(C : 木村)：KEKでの空洞の選択を、同レベルで比較出来るか。空洞をたくさん作ってシステムを完成することと、斉藤グループは高い勾配のcavityを目指している。

(C : 神谷)：LC推進委員会の時間が長過ぎる。1回の時間を少なくする。

(C : 生出)：委員の数を減らすことが必要である。

(C : 横谷)：委員の数を減らして委員会の開催を増やすことも考えたい。